## Slide 2
Faits marquants de la semaine
Actions réalisées
Actions à venir
Points de vigilance
Points de décision
KPI
Semaine
HUMEUR Générale
Du 12.03.18 au 16.03.18
BUDGET
0 %
Avancement
MAITRISE
Parcours Entrée en relation
Réalisation d’une première Démo à Mme Hajjami
Finalisation du cadrage Produit et Organisation
Ateliers techniques
Sprint 0 entrée en relation
Campagne de communication sur la Digital Factory
Actions En cours
Première Démo EER: 06.04.2018
Livraison du MVP EER : 19.05.2018
Retard de deux semaines par rapport aux ateliers techniques (cause : congé de l’architecte SGMA)
Retard par rapport à la livraison des machines

## Slide 3
Zoom sur les Budgets
Budget interne
  Profil Architecte : 5JH
  Profil Scrum Master : 5JH
Budget externe
Recrutements
Restructuration en cours de l’équipe:
  Départ : 3 externes (Scrum Master , Techlead, Developpeur)
  Recrutements : 1 développeur externe (19.03.18)
        1 développeur interne (02.04.18)
  10JH
  Profil PMO: 5JH
  Profil Scrum Master : 5JH
  Profil UX designer: 5JH
  Profil TechLead: 5JH
  2 profils Dev Full Stack: 10JH
  30JH

## Slide 4
T1 2018
Feuille de route
T2 2018
Définition de la vision
Alignement du Top Management
Adaptation de l’organisation
Talents et culture
Nouvelles méthodes de travail
Architecture IT et Système
Data Analytics
Market Place
EER: Vague 1
LAB1 EER: Vague 2
Programme de transformation digitale
Communication
Kickoff
Hackathon
Hackathon
LAB 2
LAB 1
Nous sommes ici
T3 2018
T4 2018

## Slide 5
Thank
You