## Slide 1
ATELIER ROADM AP
LES CRAFTMEN PLANIFIENT LEUR MVP
JEUDI 15 Mars 2K18 – 09h00
@LaCasaDigitale/Galien

## Slide 2: Démarche globale: cadrage agile
Bootstrap
01
19.02.2018
Journée de partage des fondamentaux de l’agile et d’initiation de la dynamique d’équipe.
Vision
02
27.02.2018
Atelier d’identification de la vision produit
Persona
03
28.02.2018
Atelier de personnification et de priorisation des utilisateurs du produit
Organisation
09
15.03.2018
Atelier de définition du processus et de l’organisation des rituels du projet
Roadmap
08
15.03.2018
Atelier de définition de la roadmap du projet avec priorisation et jalonnement des livraisons
Ateliers techniques
07
12.03 au 14.03.2018
Ateliers de validation de l’ensemble des points techniques nécessaires au lancement du projet
Roles et responsabilités
04
01.03.2018
Atelier de définition des rôles et responsabilités des membres de la squad et d’identification de leurs interactions
Risques
06
06.03.2018
Atelier d’identification des risques et de défintion des actions de prévention
Storymap
05
05.03.2018
Atelier de recensement et de priorisation des userstories du produit.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## Slide 3: Déroulé de l’atelier Roadmap 15.03.2018
Les Craftmen ont reçu des experts métiers au sein de la Casa Digitale pour planifier les EPICS et prioriser les livraisons
Les participants à l’atelier ont placé sur une roadmap de 3 sprints (allant jusqu’au 19 Mai) les macro fonctionnalités de leurs MVP. L’exercice a été fait en tenant compte des spécificités métiers et de la complexité des EPICS.

## Slide 4
Roadmap

## Slide 5
ROADMAP
EPICs
MARS
Prise de RDV
Espace Perso
ONBOARDING Agence
Back Office
Espace CCP
GO!
19/03
Prise de RDV
(version desktop)
Landing Page
Saisie des infos perso
Choix de l’agence
Confirmation RDV
Rappels automatiques (mail)
Créneau RDV
Ecran de confirmation
Mail de confirmation avec identifiants d’accès
Thé ou Café
Authentification à la borne
Questionnaire
CRE & KYC
(BORNE)
Ateliers Etude :
Création fiche client en espace CCP
AVRIL
MAI
Annuler RDV
Modifier RDV
Liste Documents
(justificatifs, CIN..)
Suivi Livraison moyens de paiements (post création compte)
Feedback expérience client
(post création compte)
Espace Téléchargement
Prise de RDV
(version responsive)
DEMO
06/04
DEMO
27/04
Itération 1
Itération 2
Impression CB
Impression Chèque
Scan intelligent
DEMO
18/05
Itération 3
RAF
Espace CCP
(Back Office)
Ateliers Etude: Besoin Espace Perso

## Slide 6
Merci pour votre participation, la qualité de vos interventions et votre bonne humeur
Et au prochain atelier
….